## Sheet1
Tarefa | Horas Previstas | Horas efetuadas | Comentários
1 - Corrigir Paginação (2 h) | 0
2 - Corrigir draga and drop (1 h) | 0 | 25 min
2 - Implementar pesquisa por tipos do dataset (1 h) | 1
4 - Implementar keyword search (2 h) | 2
5 - Implementar highlights (4 h) | 4
6 - Implementar operação de busca de relações e valores a nível de view (2 h) | 0 | 8 | Implementação do conjunto usando jstree
7 - Implementar a contagem de elementos atingidos pela interface para busca facetada (2 h) | 2
8 - implementar seleção de property paths na interface para pivot (1 h) | 1
9 - implementar seleção de property paths na interface para refine (1 h) | 1
10 - implementar operação de projeção a nível de interface. O usuário poderá definir um conjunto como sendo uma projeção de outro conjunto. Todas as operações realizadas na projeção serão realizadas sobre o conjunto projetado (4 h) | 4
11 - implementar a computação de highlights para melhor identificar as relações entre itens de diferentes conjuntos (8 h) | 8
12 - implementar a exploração da intenção com marcação dos conjuntos de origem envolvidos. (4 h) | 4
13 - implementar mecanismos de expansão para visualização de relações (2 h) | 0 | 4 | jstree
14 - implementar mecanismos de agrupamento (por valor, por relação e por sujeito) (4 h) | 4
15 - implementar a operação find_path no framework (8 h) | 8
16 - implementar a operação find_path na interface (8 h) | 8
17 - ajustes de css (4 h) | 0
18 - Corrigir Group
19 - Corrigir Rank
20 - Corrigir Refine
Adicionar Backward Properties
21 - Corrigir Map
18 - testar a tarefa. (4 h) | 4
Total: | 51

## SPRINT 2
TAREFAS | HORAS PREVISTAS | HORAS EFETUADAS | COMENTÁRIOS
Corrigir testes do framework | 1
Corrigir keyword search | 0.5
Corrigir projeção | 0.5
Implementar Highligths | 2
implementar seleção de property paths na interface para pivot | 4
implementar seleção de property paths na interface para refine | 4
implementar a exploração da intenção com marcação dos conjuntos de origem envolvidos. | 6
Implementar a abreviação dos namespaces | 0.5
Diferenciar literais de entidades e de relações | 1
Corrigir filtro por palavra chave | 0.5
Implementar seleção de repositórios | 4
Implementar findPath no framework | 4
Implementar o resultado de paths na view sem aninhamento | 2
Definir as categorias e o style para cada categoria de itens na interface | 6
Corrigir a função de Rank | 2
Pesquisar framework para visualização em grafo dos conjuntos | 8
Implementar a execução das operações a partir dos itens selecionados na interface. O usuário pode escolher se quer aplicar a operação para o elemento corrente ou para todo o conjunto | 2
Inserir os conjuntos gerados sempre no início | 0.5
Testar a base de publicações mais atual | 2
Modificar o conceito da ferramenta | 2
Total: | 52.5 | 0